ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НМЦ ПТО

у Сумській області

______________ О.М.Чхайло

«___» _________________

План роботи

творчої групи з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» на 2015-2016 н.р.

Відповідальний:  методист НМЦ ПТО у Сумській області Скиба В.М.

Проблема: Створення проекту нормативно-правового забезпечення з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій»

Очікувані результати: Розробка проекту державного стандарту з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій»

| № з/п | Назва заходу | Тема | Дата, місце проведення | Залучені | Тема виступу | Учасники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка державного стандарту ПТО з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» | Організаційні заходи щодо розробки державного стандарту з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» Затвердження складу робочої творчої групи. Розподіл обов’язків | 2-й тиждень (листопад 2015 року) ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» | Яковенко Ю.М. | Особливості впровадження ДСПТО професій опоряджувальних робіт | Члени робочої творчої групи |
| 2 | Розробка державного стандарту ПТО з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» | Розробка предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки | 2-й тиждень (грудень 2015 року) ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» |  |  | Члени робочої творчої групи представники роботодавця |
| 3 | Розробка державного стандарту ПТО з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» | Розробка професійно-практичної підготовки | 4-й тиждень (січень 2016 року) ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» |  |  | Члени робочої творчої групи представники роботодавця |
| 4 | Розробка державного стандарту ПТО з професії «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» | Узагальнення, технічне та літературне редагування державного стандарту ПТО. Отримання рецензій підприємств-замовника кадрів, науковців | Лютий 2016 року ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» НМЦ ПТО у Сумській області | Яковенко Ю.М. Підприємства-замовники кадрів, ВНЗ (СНАУ) |  | Члени робочої творчої групи, представники роботодавця |

Методист                                                                                                                            В.М.Скиба